## Hoja1
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
Entidad u Organismo: CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE (CESFRONT)
Lineamiento: SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
Ref. del Producto | Objetivo Específico |  | Acciones recomendadas
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto ($RD) | Fecha resultado (DD.MM.AA) | Responsable | Indicador verificable objetivamente |  | Riesgo [1] | Acciones de mitigación
PI | 1 | Elaborar el PEI 2021-2024 de CESFRONT | 1) Designar comisión de equipo de trabajo para la elaboración del PEI. | Materiales gastables de oficina. | 200 | Marzo 2020 | Director General del CESFRONT | Comisión designada |  | Designación de miembros con poca competencia laboral. | Motivar debidamente ante el Director General del CESFRONT de la importancia que tiene esta actividad.
|  |  | 2) Recolección, análisis y consolidación de información. | Materiales gastables de oficina. | 5000 | Marzo 2020 | Enc. de Operaciones | insumos compilados |  | Omitir el empleo de algunas fuentes importante. | Realizar una lista consensuada de todas las fuentes bibliográficas entre todos los miembros de la comisión.
|  |  | 3) Elaborar y validar una propuesta del Plan Estratégico Institucional. | Materiales gastables de oficina. | 500 | Marzo 2020 | Enc. de Operaciones | Propuesta elaborada |  | Impuntualidad en la elaboración de la propuesta. | Establecer y supervisar la correcta implementación del cronograma de trabajo.
|  |  | 4) Remitir el PEI. | Materiales gastables de oficina. | 200 | Marzo 2020 | Enc. de Operaciones | Propuesta Remitida |  | Falta de coordinación entre los miembros de la comisión a la hora de firmar el oficio. | Coordinar un día y establecer una fecha para que todos firmen el documento.
|  |  | 5) Reproducir y Socializar el PEI | Materiales gastables de oficina | 6000 | Marzo 2020 | Enc. de Operaciones | Material reproducido y socializado |  | Que no se reproduzca el material | Coordinar y establecer la fecha de la socialización.
|  |  |  | Sub-Total | 11900
PI | 2 | Elaborar el POA 2021. | 1) Realizar la Planificación Institucional Anual en Agosto de cada Año. | Materiales gastables de oficina. | 200 | Agosto 2020. | Enc. de Operaciones. | Planificación realizada. |  | Información no recibida. | Gestionar Información
|  |  | 2) Elaborar el Plan Operativo Anual 2021. | Materiales gastables de oficina. | 300 | Octubre 2020. | Enc. de Operaciones. | POA Elaborado |  | Problemas Técnicos. | Gestionar Backup
|  |  | 3) Planificar, revisar y actualizar el POA en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada Año e introducir los nuevos productos. | Materiales gastables de oficina. | 300 | Marzo-Diciembre 2020. | Enc. de Operaciones. | POA Actualizado |  | Falta de Información. | Recabar Información
|  |  | 4) Elaboración y actualización del cronograma de trabajo de los productos. | Materiales gastables de oficina. | 300 | Marzo 2020. | Enc. de Operaciones. | Cronogramas Elaborados |  | Asignación a Personal no Indicado. | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 5) Asignación y seguimiento al cronograma de trabajo. | Materiales gastables de oficina. | 200 | Marzo 2020. | Enc. de Operaciones. | Tareas Asignadas. |  | Descoordinación | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 1300
PI | 3 | Elaborar la Tabla de Organización y Equipo (TOE), del CESFRONT. | 1) Designar comisión de equipo de trabajo. | Materiales gastables de oficina. | 100 | Marzo 2020. | Director General del CESFRONT | Comisión designada |  | Designación de miembros con poca competencia laboral. | Motivar debidamente ante el Director General del CESFRONT de la importancia que tiene esta actividad.
|  |  | 2) Compilar todos los insumos bibliográficos necesarios para la elaboración de dicho trabajo. | Materiales gastables de oficina. | 5143.68 | Junio 2020. | Enc. de Operaciones | insumos compilados |  | Omitir el empleo de algunas fuentes importante. | Realizar una lista consensuada de todas las fuentes bibliográficas entre todos los miembros de la comisión.
|  |  | 3) Realizar propuesta de TOE con todos los miembros del equipo de trabajo. | Materiales gastables de oficina. | 575.32 | Julio 2020. | Enc. de Operaciones | Propuesta elaborada |  | Impuntualidad en la elaboración de la propuesta. | Establecer y supervisar la correcta implementación del cronograma de trabajo.
|  |  | 4) Remitir propuesta de TOE al Director General del CESFRONT para ponderación y aprobación. | Materiales gastables de oficina. | 100 | Agosto 2020. | Enc. de Operaciones | Propuesta Remitida |  | Falta de coordinación entre los miembros de la comisión a la hora de firmar el oficio. | Coordinar un día y establecer una fecha para que todos firmen el documento.
|  |  |  | Sub-Total | 5919
PI | 4 | Construir y habilitar el edificio de las Oficinas Administrativas del (CESFRONT). | 1) Gestionar el terreno para la construcción del edificio para las Oficinas Administrativas del CESFRONT | Material gastable de oficina. | 10000 | 2020 | Encargado del Departamento de Ingeniería | Comisión designada para hacer la evaluación | Comisión de algunos detalles importantes en la evaluación. | Comisión de algunos detalles importantes en la evaluación. | Corregir los trabajos de evaluación varias veces.
|  |  | 2) Elaborar oportunamente la propuesta del proyecto de inversión. | Material gastable de oficina. | 6682584.71 | enero-agosto 2020 | Encargado del Departamento de Ingeniería | Informe elaborado | Demoras en la elaboración del informe | Demoras en la elaboración del informe | Establecer el debido seguimiento.
|  |  | 3) Gestionar un presupuesto para la construcción del edificio de las oficinas administrativas del Cesfront. | Material gastable de oficina. | 14758080.62 | agosto-diciembre 2020 | Encargado del Departamento de Ingeniería | Informe remitido | Demoras en la elaboración del informe. | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento.
|  |  |  | Sub-Total | 21450665.33
PI | 5 | Ingresar 300 aspirantes para Aumentar nuestra capacidad Operativa. | 1) Realizar la convocatoria de ingreso al CESFRONT a través de la prensa. | Material gastable de oficina. | 20000 | Agosto 2020. | C-1, Recursos Humanos. | Convocatoria realizada. | Tardanza en la publicación de la información en la prensa. |  | Supervisar que la convocatoria se realice con tres meses de anticipación.
|  |  | 2) Entrevistar y seleccionar los aspirantes para fines de ingreso | Equipo de oficina y materiales gastable. | 800 | Agosto 2020. | C-1, Recursos Humanos. | Aspirantes seleccionados y entrevistados. | Entrevistas viciadas por tráfico de influencias. |  | Establecer un estricto sistema de supervisión.
|  |  | 3) Realizar las evaluaciones médicas al personal seleccionado. | Equipo de oficina y materiales gastable. | 500 | Agosto 2020. | C-1, Recursos Humanos. Cuerpo Medico | Evaluaciones médicas realizadas. |  | Evaluaciones viciadas por tráfico de influencias. | Establecer un estricto sistema de supervisión.
|  |  | 4) Reclutar el personal seleccionado. | Personal, equipo de oficina y de video, materiales gastables. | 86011140 | Agosto 2020. | C-1, Recursos Humanos. ESCAFRONT. | Personal reclutado. | Excesos en el entrenamiento de parte de los instructores. |  | Establecer un estricto sistema de supervisión.
|  |  |  | Sub-Total | 86032440
PI | 6 | Fortalecer la flota vehicular del CESFRONT. | 1) Gestionar la partida presupuestaria para la compra de equipos de transporte operativo del CESFRONT. | Material gastable de oficina. | 500 | Enero-Agosto 2020 | Director General CESFRONT | Cotizaciones realizadas. | Que no haya disponibilidad financiera. |  | Motivar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente.
|  |  | 2) Elaborar cotizaciones y comprar cuatro (4) camiones. | Material gastable de oficina. | 14218528 | septiembre 2020 | Encargado de Compras. | Cotizaciones realizadas. | Ejecución de otras actividades consideradas prioritarias. |  | Motivar ante el Director General del CESFRONT la debida importancia de esta actividad.
|  |  | 3) Elaborar cotizaciones y comprar cinco (5) camionetas. | Material gastable de oficina. | 6500000 | septiembre 2020 | Encargado de Compras. | Licitación realizada. |  | Aplazamiento por la priorización de otras actividades. | Re planificar fechas planteadas.
|  |  | 4) Elaborar cotizaciones y comprar quince (5) motores. | Material gastable de oficina. | 650000 | septiembre 2020 | Encargado de Compras. | Vehículos adquiridos. | Que al momento de recibir los vehículos, estos no cuenten con las características especificadas en el contrato. |  | Verificar de manera cautelosa los vehículos.
|  |  |  | Sub-Total | 21369028
PI | 7 | Adquirir 100 Escopetas 12, 3000 Cartuchos letales (perdigones), 2000 cartuchos no letales (perdigones de gomas) y 500 Chalecos antibalas color arena. | 1) Gestionar las cotizaciones con los suplidores para la compra de las escopetas, los cartuchos y los chalecos antibalas. | Material gastable de oficina. | 500 | Enero 2020. | Encargado del Departamento de Compras. | Cotizaciones realizadas | Ejecución de otras actividades consideradas prioritarias. |  | Motivar ante el Director General del CESFRONT la debida importancia de esta actividad
|  |  | 2) Gestionar los recursos para la adquisición de las escopetas, los cartuchos y los chalecos antibalas color arena. | Material gastable de oficina. | 500 | Enero- Marzo 2020 | Director General del CESFRONT | Cotizaciones realizadas | Que no haya disponibilidad financiera. |  | Motivar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente
|  |  | 3) Comprar las escopetas, los cartuchos y los chalecos antibalas color arena. | Material gastable de oficina. | 26585000 | Marzo-Junio 2020. | Encargado del Departamento de Compras. | Chalecos adquiridos | Que al momento de recibir los chalecos, estos no cuenten con las características especificadas en el contrato. |  | Verificar de manera cautelosa los chalecos.
|  |  |  | Sub-Total | 26586000
PI | 8 | Construir 8 garitas y 2 kilómetros de verja perimetral en el lado izquierdo del paso Fronterizo de Pedernales Ansa-Pitre para el fortalecimiento institucional del CESFRONT. | 1) Elaborar el diseño de la verja y las garitas. | Material gastable de oficina. | 60000 | Febrero 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería | Comisión designada para hacer el diseño | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño. |  | Corregir los trabajos de diseño varias veces.
|  |  | 2) Confeccionar el lista de materiales | Material gastable de oficina. | 3000 | Marzo 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería | Informe elaborado | Demoras en la elaboración del informe |  | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 3) Adquirir los materiales de construcción. | Material gastable de oficina. | 6940324.8 | Mazo-Abril 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería | Informe remitido |  | Demoras en la elaboración del informe. | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 4) Construcción de 8 Garitas y 2 kilómetros de verja perimetral. | Material gastable de oficina. | 4626883.2 | Mayo-Diciembre 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería | Informe remitido | Asignación a Personal no Indicado. |  | Involucrar Personal Correspondiente
|  |  | 5) Supervisión de la construcción de la verja y las garitas. | Material gastable de oficina. | 393600 | Mayo-Diciembre 2020. | Comisión designada para supervisar la obra. | Informe enviado. | Descoordinación |  | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 12023808
PI | 9 | Impartir cursos de disturbios civiles (anti-motines) en la Escafront, para fortalecer la Capacitación del personal que integra el CESFRONT, fortalecer la Capacitación del personal que integra el CESFRONT. | 1) Designar el personal para realizar el curso | Material gastable de oficina. | 200 | Abril 2020. | C-1, Recursos Humanos. | Personal designado. | Que el personal no sea designado a tiempo |  | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 2) Confeccionar el listado de 30 soldados del personal seleccionado | Material gastable de oficina. | 200 | Junio 2020. | C-1, Recursos Humanos. | Listado confeccionado. | Demoras en la confección del listado. |  | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 3) Convocar los instructores para impartir los cursos. | Material gastable de oficina. | 300 | Mayo del 2020 | C-1, Recursos Humanos. | Instructores convocados | Demoras en la convocatoria de los instructores. |  | Establecer el debido seguimiento.
|  |  | 4) Confeccionar los diplomas del curso. | Material gastable de oficina. | 137500 | Abril-Julio 2020. | Encargado Escafront. | Listado enviado. | No confeccionar los diplomas a tiempo |  | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 138200
PI | 10 | Adquirir 80 radios portátiles de comunicaciones, 50 Cámaras PTZ IP marca Hikvision, modelo DS-2DE7330IW, 2 DVR Hik-vision turbo de 8 canales, 8 computadoras y 4 televisores de 43 pulgadas 1080P, para fortalecer el sistema de monitoreo del CESFRONT. | 1) Gestionar las cotizaciones con los suplidores para la compra de los radios portátiles, las cámaras, los DVR, las computadoras y los televisores. | Material gastable de oficina. | 500 | Marzo 2020. | Encargado del Departamento de Compras. | Cotizaciones realizadas | Ejecución de otras actividades consideradas prioritarias. |  | Motivar ante el Director General del CESFRONT la debida importancia de esta actividad.
|  |  | 2) Gestionar los recursos para la adquisición de los radios portátiles, las cámaras, los DVR, las computadoras y los televisores. | Material gastable de oficina. | 500 | Febrero- Abril 2020. | Director General del CESFRONT | Cotizaciones realizadas | Que no haya disponibilidad financiera. |  | Motivar y gestionar la partida presupuestaria correspondiente.
|  |  | 3) Comprar los radios portátiles, las cámaras, los DVR, las computadoras y los televisores. | Material gastable de oficina. | 9202700 | Abril-Junio 2020. | Encargado del Departamento de Compras. | Adquisición de los equipos | Que al momento de recibir los equipos, estos no cuenten con las características especificadas en el contrato. |  | Verificar de manera cautelosa los equipos.
|  |  |  | Sub-Total | 9203700
PI | 11 | Construir dos (2) baños en la Base de Operaciones Fronterizas de Jimani y dos (2) baños en la Escuela de Capacitación Fronterizas (ESCAFRONT), para el fortalecimiento institucional del CESFRONT. | 1) Elaborar el diseño de los baños | Material gastable de oficina. | 30000 | Febrero 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería | Comisión designada para hacer el diseño | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño |  | Corregir los trabajos de diseño varias veces
|  |  | 2) Confeccionar el lista de materiales | Material gastable de oficina. | 1500 | Marzo 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe elaborado | Demoras en la elaboración del informe |  | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 3) Adquirir los materiales de construcción. | Material gastable de oficina. | 290298.15 | Mazo-Abril 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Demoras en la elaboración del informe | Establecer el debido seguimiento
|  |  | 4) Construcción de 4 baños dos en Jimani y dos en ESCAFRONT. | Material gastable de oficina. | 193352.1 | Junio-Diciembre 2020 | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido | Asignación a Personal no Indicado |  | Involucrar Personal Correspondiente
|  |  | 5) Supervisión de la construcción de los baños. | Material gastable de oficina. | 44889.4 | Marzo-Diciembre 2020. | Comisión designada para supervisar la obra. | Informe enviado | Descoordinación |  | Coordinar Seguimiento
|  |  |  | Sub-Total | 560039.65
PI | 12 | Construir la casa para albergar al Coordinador Interagencial de la base de Operaciones Fronterizas Batalla de Sabana Larga de Dajabón para el fortalecimiento institucional del CESFRONT. | 1) Elaborar el diseño de la vivienda. | Material gastable de oficina. | 30000 | Febrero 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Comisión designada para hacer el diseño. | Omisión de algunos detalles importantes en el diseño |  | Corregir los trabajos de diseño varias veces.
|  |  | 2) Confeccionar la lista de materiales. | Material gastable de oficina. | 1500 | Marzo 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe elaborado | Demoras en la elaboración del informe |  | Establecer el debido seguimiento.
|  |  | 3) Adquirir los materiales de construcción. | Material gastable de oficina. | 1334252.45 | Marzo-Abril 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido |  | Demoras en la elaboración del informe | Establecer el debido seguimiento.
|  |  | 4) Construcción de la vivienda. | Material gastable de oficina. | 510369.35 | Junio-Diciembre 2020. | Enc. del Departamento de Ingeniería. | Informe remitido | Asignación a Personal no Indicado |  | Involucrar Personal Correspondiente.
|  |  | 5) Supervisión de la construcción de la vivienda. | Material gastable de oficina. | 163425.25 | Marzo-Diciembre 2020. | Comisión designada para supervisar la obra. | Informe enviado | Descoordinación |  | Coordinar Seguimiento.
|  |  |  | Sub-Total | 2039547.05